**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Чкаловского сельского поселения за 2020 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Чкаловского сельского поселения за 2020 год составлен специалистами Чкаловского сельского поселения, на основании:

- Постановление № 50 от 14 июля 2014года «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Чкаловского сельского поселения и их реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Чкаловского сельского поселения».

- Представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**Информация о расходах на реализацию муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Объем финансирования** | | **Исполнение** | |
|  | |
| **План, тыс. руб.** | **Факт, тыс. руб.** | **%** | **тыс. руб.** |
| 1. | Муниципальная программа **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Чкаловского сельского на 2020-2022гг.» | 165,00 | 165,00 | 100 | 0,00 |
| 2. | Муниципальная программа **«**Развитие культуры на территории Чкаловского сельского поселения Спасского муниципального района на период 2017-2020годов» | 982,88 | 982,88 | 100 | 0,00 |
| 3. | Муниципальная программа **«**Комплексная программа благоустройства территории Чкаловского сельского поселения на 2020-2022 годы» | 1939,18 | 1934,18 | 99,74 | -5,00 |
| 4. | Муниципальная программа **«**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чкаловского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 15,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| 5. | Муниципальная программа **«**Формирование современной городской среды на территории Чкаловского сельского поселения на 2018-2024 гг.» | 3477,07 | 3477,07 | 100 | 0,00 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Чкаловского сельского поселения на 2019-2021 гг.» | 7,75 | 7,75 | 100 | 0,00 |
| 7. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чкаловском сельском поселении на 2018-2022 годы» | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8. | Муниципальная программа **«**Строительство сельского дома культуры в селе Чкаловское Спасского района Приморского края на 2019-2021 год» | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | **Итого** | 6586,88 | 6566,88 | 99,70 | -20,00 |

Всего на реализацию 8 муниципальных программ на территории Чкаловского сельского поселения в 2020 году предусмотрено средств из разных источников бюджетной системы РФ и внебюджетных средств в общей сумме 6586,88 тыс. руб., освоено 6566,88 тыс. руб., процент исполнения составил 99,70%.

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Ответственный исполнитель** | **Степень достижения целей и задач программмы (индекс/%)** | **Уровень финансирования (%)** | **Оценка эффективности программы, (коэффициент/%)** | **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы** |
| 1 | Муниципальная программа **«**Обеспечение пожарной безопасности на территории Чкаловского сельского на 2020-2022гг.» | Специалист 2разряда | 1,00 | 100 | 1,00 | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены на 100 %.  Отработано полностью вся работа, так же выполнена разработка технической документации на пожарные резервуары. |
| 2 | Муниципальная программа **«**Развитие культуры на территории Чкаловского сельского поселения Спасского муниципального района на период 2017-2020годов» | Специалист 2разряда | 1,00 | 100 | 1,00 | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены на 100 %. В рамках программы выполнено:  - монтаж системы отопления, замена электропроводки, сантехники, установка пластиковых окон;  - приобретение баннера;  - материалы для системы отопления и электротовары, реквизиты для мероприятий, стройматериалы;  -изготовление сварного навеса для уличной сцены. |
| 3 | Муниципальная программа **«**Комплексная программа благоустройства территории Чкаловского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Ведущий специалист 2разряда | 1,00 | 100 | 0,99 | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены на 99,74%. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы неосвоение бюджетных средств в размере 5,00 тыс. руб. произошло по следующим причинам: мероприятия по озеленению, на которые планировалось сумма 5,00 тыс. руб., проведены в рамках субботника и благотворительности. |
| 4 | Муниципальная программа **«**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чкаловского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Старший специалист 2разряда | 0 | 100 | 0 | Степень достижения целей и задач программы не было достигнуто, так как не было подано ни одной заявки на участие по программе. Финансирование программы было в полном объёме, как и планировалось. |
| 5 | Муниципальная программа **«**Формирование современной городской среды на территории Чкаловского сельского поселения на 2018-2024 гг.» | Ведущий специалист 2разряда | 1,00 | 100 | 1,00 | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены на 100 %. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство дворовых территорий утверждены в размере 3441,96 тыс.руб., исполнено 3 441,96 тыс.руб., 100%Спортивно-игровая площадка передана жильцам дома по акту приёма-передачи. Так же программа предполагала софинансирование из бюджета поселения в размере 34,77 тыс.руб., исполнено в полном объёме. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Чкаловского сельского поселения на 2019-2021 гг.» | Старший специалист 2разряда | 1,00 | 100 | 1,00 | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены на 100 %. Специалисты администрации Чкаловского сельского поселения прошли повышение квалификации. Бюджетные назначения исполнены в полном объёме 7,75 тыс.руб. (100%) |
| 7 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чкаловском сельском поселении на 2018-2022 годы» | Специалист 2разряда | - | - | - | Финансирование данной программы не предусмотрено. Все меры по противодействию коррупции приняты в полном объёме. |
| 8 | Муниципальная программа **«**Строительство сельского дома культуры в селе Чкаловское Спасского района Приморского края на 2019-2021 год» | Ведущий специалист 2разряда | - | - | - | Финансирование данной программы в 2020-году не было предусмотрено. |